公考小智 v2 · 任务排期

Round 2.1 验收回顾 · 风险清单 · 后续排期

编制日期:2026-04-27   |   编制人:阮立高

# 一、Round 2.1 验收回顾

## 1.1 验收结果

Round 2.1 后端代码层 13/13 全部通过验收,已具备核心闭环能力(用户对话 → AI 准备练习 → 真实做题 → 数据落地)。前端因交付缺失暂未完成浏览器闭环验证。

### 1.1.1 通过项明细

| 类别 | 验收项 | 实测数据 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | /api/health 全绿(db + mcp) | {"ok":true,"db":true,"mcp":true} |
| 基础 | JWT 登录 + 鉴权 | admin/admin123 签发成功 |
| SSE | 流式对话事件流齐全 | 104 个事件,9 种类型 |
| SSE | ReAct 多轮自主推理 | 3 轮迭代,自主先查学情再出题 |
| MCP | 工具调用 + ui_card 推送 | list_provinces 41ms / prepare 87ms |
| 练习 | start/answer/finish 闭环 | 5 题作答,4/5 正确率统计正确 |
| 数据库 | quiz_sessions 状态机完整 | pending/active/completed/cancelled 全有 |
| 数据库 | 一用户一活跃 pending 覆盖规则 | 实测旧 session 自动 cancelled |
| 数据库 | chat_messages + ui_cards 持久化 | JSON 字段写入正确 |

### 1.1.2 未完成项

- 前端浏览器闭环测试 —— Round 2.1 仅交付 7 个 .vue 补丁文件,没有完整 Vue 工程脚手架。需 Round 2.2 补交。

## 1.2 实施过程中的关键事件

坑 1:macOS 系统代理拦截 localhost —— httpx 默认读 HTTP_PROXY 环境变量,FastAPI 调本地 MCP server 的 SSE 时被代理劫持,返回 502 Bad Gateway。已临时打 monkey-patch 解决,需在 Round 2.2 正式合入代码仓库。

坑 2:文档占位路径误导 —— Round 2.1 README 在文件覆盖命令里使用了 /path/to/gk-project-v2-round2/ 占位路径,被字面执行后 cp 报 No such file or directory。Round 2.2 文档需要给完整可执行路径。

坑 3:base 环境与 gk 环境双进程混跑 —— uvicorn 在两个不同 conda 环境同时启动,造成日志混淆和补丁失效。已通过 lsof + kill 清理。

# 二、风险清单与优化建议

共发现 24 项风险/优化点,按严重度分三级:严重(必修)、中等(建议)、轻微(可选)。

## 2.1 严重风险(必修,生产前阻塞)

| # | 问题 | 风险描述 | 修复时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凭据泄露 | .env.example 含真实 DeepSeek API Key 和 MySQL 密码;db.py 默认值也写死。一旦 git push 永久泄露,API 配额会被刷爆。 | 立刻(今晚 / 明早) |
| 2 | CORS 不合规 | main.py 同时设 allow_origins=["*"] 和 allow_credentials=True,浏览器规范禁止此组合。开发未爆,生产必爆。 | Round 2.2 内 |
| 3 | 无速率限制 | /api/chat/stream 完全开放,恶意刷或死循环都会让 DeepSeek 账单爆炸。每次请求最多 5 轮 LLM 调用。 | 上线前必修 |
| 4 | 代理补丁未正式合入 | mcp_client.py 的 macOS 代理绕过补丁是手改的,未来重新部署或新机器会再次 502。 | Round 2.2 内 |
| 5 | JWT secret 校验缺失 | .env.example 默认值 "please-change-in-prod" 没有启动校验,容易上线时忘改。 | Round 2.2 内 |

## 2.2 中等风险(影响功能但有兜底)

| # | 问题 | 风险描述 | 修复时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 历史思考过程不回放 | chat_messages.think_steps 字段建了但从未写入,切回历史会话看不到工具调用过程。 | Round 2.2 |
| 7 | ReAct 跨轮记忆缺失 | chat_routes.py history 只存 role+content,不存 tool_calls。多轮对话会重复决策,浪费 token。 | Round 2.2 |
| 8 | 跨天配额重置缺失 | practice.py _check_and_consume_daily_quota 没做跨天判断,free 用户跨天必爆 402。 | Round 2.2 |
| 9 | SSE 断开无恢复 | 用户切窗口/网络抖动断开后,LLM 还在跑且照样扣 token 费,用户重连无法接续。 | Round 2.3 |
| 10 | ui_card 路由硬编码 | MCP server 写死 /practice?session=xxx,前端改路由会 404。 | Round 2.2 |
| 11 | prepare_practice 不扣额 | AI 准备练习不扣 daily_used,理论上可被恶意刷爆数据库写入。 | Round 2.2 |
| 12 | 密码哈希算法弱 | SHA256 + 固定前缀,非加盐慢哈希,字典攻击容易。 | Round 2.3 |
| 13 | Token 无 refresh 机制 | JWT 30 天过期偏长,改密码后老 token 仍可用。 | Round 2.3 |

## 2.3 轻微/优化项(可选)

| # | 问题 | 描述 | 修复时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | start_all.sh 健康检查错 | curl -m 1 检查 SSE 长连接必超时,导致永远报警告。改用 lsof 检查端口监听。 | Round 2.2 |
| 15 | 日志缺 trace_id | 多用户并发时日志混在一起,无法跟踪单次请求。 | Round 2.3 |
| 16 | 代码异味 | chat_engine.py:list_chat_sessions 调用了误导性命名的间接代理函数 query_one_list。 | Round 2.2 |
| 17 | SQL 注释错误 | cs_full.sql 头部注释"18 张表",实际是 19 张(含 activity_logs)。 | Round 2.2 |
| 18 | 打包残留垃圾目录 | frontend/src/ 下有 "{api,components" 等 shell 字面残留目录。 | Round 2.2 |
| 19 | 字典缓存不刷新 | MCP server 启动时加载省份/套餐字典,后续永远不刷新。 | Round 2.3 |
| 20 | MCP 客户端无连接复用 | 每次工具调用都新建 SSE 会话,握手开销 30-50ms。 | Round 2.3 |
| 21 | ORDER BY RAND() 性能 | 当前 32K 题级别可扛,题量上 100K+ 后会变慢。 | 扩容时 |
| 22 | 监控指标缺失 | 无 Prometheus / metrics endpoint,生产挂了不知道,慢了不知道。 | 部署前 |
| 23 | duration_seconds 边界 | 快速作答低于 1 秒会得到 0,改用毫秒级计算。 | Round 2.3 |
| 24 | prevQuestion 行为模糊 | PracticePanel 回到上一题后不能改答,UI 暗示"下一题"但实际只能回看。 | Round 2.2 |

# 三、Round 2.2 任务排期

Round 2.2 主题:补齐前端 + 修关键风险 + 扩展业务面板。建议工期 3-5 天。

## 3.1 任务清单

| 编号 | 类别 | 任务 | 优先级 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.2.1 | 前端工程 | 完整 Vue 项目脚手架交付:打包修改后的 gongkao-xiaozhi 项目源码 tar.gz,确保 npm install + run dev 直接跑通 | 🔴 P0 | 0.5 天 |
| T2.2.2 | 前端工程 | 登录页 / 注册页接真接口(替换 mock,接 /api/auth/login + register) | 🔴 P0 | 0.5 天 |
| T2.2.3 | 前端工程 | 用户中心页面(我的资料 / 修改密码 / 配额查看) | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.2.4 | 前端业务 | MistakeBook(错题本)接 /api/mistakes 系列接口 | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.2.5 | 前端业务 | DownloadPanel(真题下载)接 /api/papers 接口 | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.2.6 | 前端业务 | StudyPlan(学习计划)接 /api/study-plan 接口 | 🟢 P2 | 0.5 天 |
| T2.2.7 | 前端权限 | 管理后台权限隔离:路由守卫 + 菜单过滤,role !== admin 不可访问 | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.2.8 | 后端 API | 错题本 REST 接口(列表/标记掌握/删除/星标/备注) | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.2.9 | 后端 API | 试卷下载 REST 接口(列表 / 详情 / 下载计数) | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.2.10 | 后端 API | 学习计划 REST 接口(创建/更新/查询) | 🟢 P2 | 0.5 天 |
| T2.2.11 | 风险修复 | 凭据安全:.env.example 改占位值,db.py 默认值改成 raise,DeepSeek key 全部轮换 | 🔴 P0 | 0.25 天 |
| T2.2.12 | 风险修复 | mcp_client.py 永久合入 macOS 代理补丁 | 🔴 P0 | 0.1 天 |
| T2.2.13 | 风险修复 | CORS allow_origins 改为具体域名;JWT secret 启动时校验 | 🔴 P0 | 0.1 天 |
| T2.2.14 | 风险修复 | practice.py 跨天配额重置(从 mcp/auth.py 移植) | 🟡 P1 | 0.25 天 |
| T2.2.15 | 风险修复 | chat_engine.py 持久化 think_steps + ui_cards 到 chat_messages 表 | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.2.16 | 风险修复 | 代码清理:list_chat_sessions 重构、SQL 注释订正、垃圾目录清理 | 🟢 P2 | 0.1 天 |

工时合计:约 5.65 天(P0 1.45 天 + P1 4.1 天 + P2 1.1 天)。考虑联调和返工,建议预留 6-8 天工期。

## 3.2 验收标准

- Vue 项目从 tar 包解压后,npm install + npm run dev 一次性成功,浏览器不空白

- 完成"登录 → 对话 → 准备练习 → 做题 → 完成"全流程浏览器闭环测试

- 错题本 / 真题下载 / 学习计划 / 用户中心 4 个面板全部接通真接口

- 管理后台路由守卫生效,普通用户访问 /admin 跳转 403

- 5 项 P0 风险全部修复,代码评审通过

# 四、Round 2.3 任务排期

Round 2.3 主题:异步 worker、申论批改、生产化加固。建议工期 4-6 天,可与离线 PDF 入库管道并行讨论。

## 4.1 任务清单

| 编号 | 类别 | 任务 | 优先级 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.3.1 | 异步 worker | PDF 试卷生成 worker:读取 activity_logs 中的 pdf_task,LLM 整合解析后排版输出 | 🟡 P1 | 1 天 |
| T2.3.2 | 异步 worker | 省份打包 worker:批量复制 papers PDF 到 ZIP,完成后回调通知前端 | 🟡 P1 | 0.75 天 |
| T2.3.3 | 异步 worker | 任务进度查询接口:/api/quiz_pdf/task/:id 和 /api/pack/task/:id | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.3.4 | 异步 worker | 前端轮询/SSE 推送:PdfGeneratingCard 和 PackReadyCard 接通真实进度 | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.3.5 | 申论批改 | LLM 评分:基于 key_points JSON 调 DeepSeek,生成评分 + 改进建议 | 🟡 P1 | 1 天 |
| T2.3.6 | 申论批改 | 申论答题面板 + 批改结果展示 | 🟡 P1 | 0.5 天 |
| T2.3.7 | 生产化 | 加 slowapi 速率限制:/api/chat/stream 每用户每分钟 N 次 | 🔴 P0 | 0.25 天 |
| T2.3.8 | 生产化 | 日志加 trace_id,所有请求可追溯 | 🟡 P1 | 0.25 天 |
| T2.3.9 | 生产化 | Prometheus metrics 端点(LLM 耗时 / MCP 耗时 / 错误率 / 活跃 SSE 连接) | 🟢 P2 | 0.5 天 |
| T2.3.10 | 生产化 | 密码哈希迁移到 bcrypt(用户首次登录透明 rehash) | 🟢 P2 | 0.5 天 |
| T2.3.11 | 生产化 | JWT token 加 refresh + revoke 机制(token_version 字段) | 🟢 P2 | 0.5 天 |
| T2.3.12 | 部署 | 从 Mac 迁移到 Linux 服务器:打包脚本 + nginx 反代 + systemd | 🟢 P2 | 1 天 |

工时合计:约 7.25 天(P0 0.25 天 + P1 4.5 天 + P2 2.5 天)。建议拆为两批交付:第一批先做异步 worker + 申论批改 + 速率限制(P0 + 部分 P1,~5 天);第二批做监控加固和服务器迁移(剩余 P2,~2.5 天)。

## 4.2 验收标准

- PDF 试卷生成 / 省份打包两条异步链路完整可用,前端进度卡片实时刷新

- 申论作答 → LLM 批改 → 评分 + 建议链路打通

- 速率限制生效,恶意刷接口被 429 拒绝

- Prometheus /metrics 输出关键指标

- 生产服务器一键部署脚本可用,nginx + systemd 配置就绪

# 五、独立讨论项

## 5.1 离线 PDF → 题入库管道

需要单独立项讨论。预期范围:扫描真题 PDF → OCR → LLM 抽题 → 自动去重 → 写入 questions 表。

- 需求方明确产出:每月稳定入库多少题?哪些省份/年份优先?

- 技术方案选型:OCR 引擎(PaddleOCR vs Mathpix)、LLM 抽题 prompt 工程、去重算法

- 成本评估:LLM 调用量 / 人工校对工时 / 存储增长

- 与现有 Round 2.x 工作流如何衔接(管理后台是否需要审核入库题目)

建议时机:Round 2.3 收尾后单独立项(假设 Round 3.0),不与现有排期混做。

## 5.2 RAGFlow 集成探索(可选)

- 当前 MCP server 已支持 SSE 模式,理论上可直接接入 RAGFlow

- 如有需求,Round 3.0 之后单独评估

## 5.3 国考/省考前的运营准备

- 错题智能复习推荐(基于遗忘曲线)

- 每日学习提醒(微信公众号 / 邮件 / 站内信)

- 社区/排行榜(可能影响产品定位,先不做)

# 六、责任分工与协作流程

## 6.1 角色分工

| 角色 | 职责 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 开发(原 Claude) | 代码编写、文档撰写、bug 修复、技术方案设计 | 代码 tar 包、README、API 文档、数据库迁移脚本 |
| 需求方(阮立高) | 需求确认、测试验收、生产环境配置、决策拍板 | 验收报告、bug 反馈、生产凭据、部署服务器 |
| 代码审查(Claude) | 风险审查、性能优化建议、生产化检查 | 代码审查报告、风险清单、改进建议 |

## 6.2 协作流程

- 小轮启动:需求方发起新对话 → 提交"上一轮验收数据 + 风险清单 + 本轮目标"

- 编码交付:开发产出完整 tar.gz(含代码/文档/脚本/迁移),禁止再用补丁文件方式覆盖

- 需求方测试:解压 → 一键启动 → 跑测试脚本 → 浏览器闭环 → SQL 验证

- 审查反馈:完成测试后,Claude 出审查报告,标识所有风险,输出下一轮排期

- 迭代:需求方拍板优先级 → 进入下一轮

## 6.3 沟通约定

- 文档/代码不再用占位路径(如 /path/to/...),必须用完整路径或环境变量

- 每轮交付前先用 grep "TODO|FIXME|XXX" 自检,扫掉残留 placeholder

- 涉及凭据(API key、密码、JWT secret)的字段,.env.example 一律占位,代码默认值一律 raise

- 打包前清理临时目录(node_modules / dist / pycache / .DS_Store / 备份文件)

- 交付物必须本地一次性 npm install + run dev 跑通,禁止"理论上能跑"的交付

## 6.4 时间节点

| 阶段 | 计划日期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| Round 2.1 验收 | 2026-04-27 | 后端 13/13 全过(已完成 ✓) |
| Round 2.2 启动 | 2026-04-28 | 需求方提交完整 Vue 工程要求 → 开发出 tar 包 |
| Round 2.2 验收 | 2026-05-05(预计) | 浏览器闭环 + 4 个业务面板 + 5 项 P0 风险修复 |
| Round 2.3 启动 | 2026-05-06(预计) | 异步 worker + 申论批改 + 生产化加固 |
| Round 2.3 验收 | 2026-05-15(预计) | 生产服务器部署完毕,公测就绪 |

# 七、附录

## 7.1 关键路径与配置

- 后端项目目录:~/Desktop/gk-project-v2-round2/

- 前端项目目录:~/Desktop/gongkao-xiaozhi 17.50.20/

- Python 环境:conda env "gk" (Python 3.11)

- 数据库:MySQL cs_v2(19 张表 / 32K 题已导入)

- 管理员账号:admin / admin123(生产前必须改)

- 已知坑:macOS 系统代理拦截 localhost,mcp_client.py 已临时打补丁,Round 2.2 永久合入

## 7.2 三服务启动命令(开发)

终端 1(MCP server):

cd ~/Desktop/gk-project-v2-round2

conda activate gk

MCP_MODE=sse python gk_mcp/mcp_server.py

终端 2(FastAPI):

cd ~/Desktop/gk-project-v2-round2

conda activate gk

uvicorn api.main:app --reload --port 8900

终端 3(Vue):

cd "$HOME/Desktop/gongkao-xiaozhi 17.50.20"

npm run dev

## 7.3 一键端到端测试

Round 2.1 验收使用的脚本:bash test_round2.sh

覆盖:登录 → SSE 流式 → 启动练习 → 答题 → 完成 → SQL 验证。

## 7.4 文档版本

| 版本 | 日期 | 编制人 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-27 | 阮立高 + Claude | Round 2.1 验收完成,出 24 项风险清单,定 Round 2.2/2.3 排期 |

— 文档结束 —